## Slide 1: BLM 421 – BLM 805 Yazılım Proje Yönetimi
Proje Kapsam Yönetimi
(Project Scope Management)

## Slide 2
Bu konuda aşağıdakilerin nasıl yapılacağını öğreneceğiz;
  Kapsam yönetimi planlama
  Gereksinimleri toplama
  Kapsamı tanımlama
  İKY (İş Kırınım Yapısı) Hazırlama
  Kapsamı doğrulama
  Kapsamı kontrol etme

## Slide 4: Proje Kapsam Yönetimi
Proje kapsam yönetimi, projenin başarılı tamamlanmabilmesi için sadece ve sadece gereken işleri içermesini sağlama ile ilgilidir

## Slide 5
Kapsam yönetim planı: Temel olarak proje kapsamını nasıl yönettiğimizin metodolojik tanımlamasıdır
  Bundan sonra gelen diğer beş alt sürecin nasıl gerçekleştirileceğini bize söyler;
    Gereksinim toplama, kapsam tanımlama, İKY hazırlama, kapsam doğrulama ve kontrol etme...

## Slide 6
Örneğin, gereksinim toplamaya bakalım;
  Gereksinim toplama, paydaşlarınız/müşterinizle iletişime geçip onlardan projenin ürünü ile ilgili gereksinimlerini öğrenmenizdir. Bunu nasıl yapacaksınız;
    Gereksinimleri toplamak için farklı araç ve teknikler var bunları bu sürecin açıklanmasında göreceğiz ancak burada kapsam yönetim planı ile cevaplamaya çalıştığımız sorular
      hangi araç ve teknikleri kullanacaksınız
      Ne kadar sıkılıkla müşterilerinizle gereksinimlerle ilgili bir güncelleme olup olmayacağı ile ilgili görüşeceksiniz

## Slide 7
Yani kapsam yönetim planı içerisinde alt başlıklarınız olacak ;
  gereksinimleri toplama, İKY hazırlama
  Kapsamı hazırlama
  İKY hazırlama
  ..vb
    Bu başlıkların altında hangi araç ve teknikleri kullanacağınızı, hangi sıklıkla yapacağınızı ya da bunları kimin yapacağını yazıyor olacaksınız.
    Kapsam tanımını nasıl geliştireceksiniz, yine hangi araç ve teknikleri kullanacaksınız
    İKY oluşturmak için hangi tekniği kullanakcasınız. Genellikle decomposition-parçalamayı kullanıyoruz ancak hangi kuralları takip edeceğiz

## Slide 8
Tüm alt planlar aslında bizim her bir bilgi alanındaki işleri nasıl yöneteceğimizi söylüyor

## Slide 9
Gereksinimleri toplama paydaşların gereksinimlerini öğrenmedir dedik.
  Proje için gereksinimleri doğru ve tam anlamak önemlidir
Kapsam tanımlama
  Proje kapsam tanımını hazırlıyoruz
İKY hazırlama
    İKY ve İKY sözlüğü hazırlayacağız
Kapsamı doğrula
  Müşteriyi getirip hazırladığınız teslimatlar hakkında resmi onay almanız
  Onaylanmış teslimatlar en sonda projenin kapaması ile doğrudan ilgilidir ve o sürecin gerçekleşmesi için önem arz etmektedir
  Kapsamın doğrulanması ve kalite kontrolu arasında da yakın ilişki vardır. Kalite kontrol dahili denetlemedir, kapsamı doğrulama müşteri ile gerçekleştirdiğiniz harici denetlemedir
Kapsamı kontrol etme
  Proje kapsamının proje gereksinimlerine uygun ilerleyip ilerlemediğini kontrol etmeyi içerir
  Kapsam yayılmasını engellemeye çalışırız

## Slide 10
Kapsam yönetim planına ek olarak kapsam temel çizgisi üretilir – scope baseline
Kapsam temel çizgisi temel olarak üç çıktı içerir
  Kapsam tanımı
  İKY ve
  İKY sözlüğü

## Slide 11
Kapsam temel çizgisi onaylanmış ve üzerinde paydaşlar tarafından anlaşılmış bir referanstır

## Slide 12: Kapsam yönetim planı hazırlama
Proje yönetim planı
  Temel çizgiler
  Alt planlar
içerir
Her bilgi alanı da bize en azından
  Bir temel çizgi ve
  Alt plan
  sağlar

## Slide 13: Kapsam yönetim planı hazırlama
Kapsam yönetiminin planlanması sonucu da iki çıktımız var
  Kapsam yönetim planı
    Bu bilgi alanını nasıl yöneteceğiniz ile ilgili detayları içerir.
      Kapsamın yönetilmesi için hangi araç ve teknikleri kullanacaksınız, bu bilgi alanındaki diğer alt süreçleri nasıl gerçekleştireceksiniz bunları tanımlar
  Gereksinim yönetim planı

## Slide 14: Kapsam yönetim planı hazırlama
Proje kapsamı - Ürün kapsamı
  Ürün kapsamı: ürünün özellikleri ya da fonksiyonları
    İş tanımında (statement of work) verilmiş olabilir ya da
    Müşteri tarafından sağlanabilir
    Bazı durumlarda bunu tanımlamak sizin sorumluluğunuzda olabilir
  Proje kapsamı: Ürünü teslim etmek için yapmanız gereken işlerin tamamıdır
    Ürün kapsamını da genellikle içerir.

## Slide 15: Kapsam yönetim planı hazırlama
Kapsam yönetim planı: Bu bilgi alanındaki işleri nasıl yürüteceğimizle ilgili bize metodolojik tanımlama sağlıyor
  Kapsam tanımı nasıl geliştirilir – Kapsamı tanımlama
  İKY nasıl oluşturulur – İKY oluşturma
  İKY nasıl sürdürülür – İKY oluşturma
  Tamamlanan teslimatların resmi onayı nasıl alınır – Kapsam doğrulama
  Kapsamla ilgili değişiklik talepleri nasıl işlenir – Kapsam kontrolü

## Slide 16: Kapsam yönetim planı hazırlama
Gereksinimler proje için ayrı bir önem taşıdığından gereksinimlerin yönetimi için ayrı bir plana ihtiyaç var:
    Gereksinim yönetim planı
Ancak bunu ayrı bir plan yerine kapsam yönetim planı içerisine dahil etmeyi de seçebilirsiniz

## Slide 17: Kapsam yönetim planı hazırlama –Gereksinim Yönetim Planı Örneği
Hangi araç ve teknikleri kullanacaksınız.
PMBOK 11 tane araç ve teknik belirlemiş siz hangilerini kullanacaksınız bunları maddeler haline yazabilirsiniz
Gereksinimlerinizi
Fonksiyonal
Teknik
Kullanıcı
gereksinimleri gibi kategorilendirebilirsiniz
Gereksinimlerinizi
Paydaş matrisi
gibi yöntemler ile önceliklendirebilirsiniz. Bunu paydaş yönetiminde konuşacağız
Gereksinim İzlenebilirlik Mtarisi ile izlenebilirliği sağlayabilirsiniz
Gereksinimler ile ilgili değişiklikleri nasıl yöneteceğiz
Gereksinimleri doğrulama kiçin hangi farklı yöntemleri kullanacağzı

## Slide 18: Kapsam yönetim planı hazırlama –Gereksinim Yönetim Planı Örneği
Bu planın içeriği ve detayı projenizin özelliklerine bağlı olarak size kalmış
  Zaten PMI bunun için kesin bir format sağlamıyor sadece bundan mutlaka olması gerektiğini söylüyor

## Slide 19: Gereksinimleri Topla
Paydaşlarla iletişime geçip ihtiyaçlarını anlamaya çalıştığımız ve gereksinim belgesi ile belgelendirdiğimiz fazdır.
Bunun sonucu
  Kapsam tanımlama
  İKY oluşturmaya
girdi olur

## Slide 20: Gereksinimleri Topla
Bu sürec düzgün bir şekilde gerçekleştirmek çok önemli yoksa proje için çok önemli olan kapsam temel çizgisini doğru ve tam hazırlayamamış oluruz ve sonrasında da projenin başarısız olma olasılığı artar

## Slide 21: Gereksinimleri Topla
Gereksinim türleri
  İş gereksinimleri
  Paydaş gereksinimleri
  Çözüm gereksinimleri
    Fonksiyonel
    Fonksiyonel olmayan
  Geçiş gereksinimleri
  Proje gereksinimleri
  Kalite gereksinimleri

## Slide 22: Gereksinimleri Topla
İş gereksinimleri: Kurumun yüksek seviye ihtiyaçlarını tanımlar; iş konuları ve fırsatları bu projeye neden başladığınızın nedenleri gibi
Paydaş gereksinimleri: Temel olarak paydaşların ihtiyaçlarını tanımlar

## Slide 23: Gereksinimleri Topla
Çözüm gereksinimleri
  Fonksiyonel gereksinimler: Ürün davranışını tanımlar
  Fonksiyonel olmayan gereksinimler: Destekleyici gereskinimler, çevresel koşulları ve ürünün etkili olması için gerekli olan özellikleri tanımlar
Geçiş gereksinimleri: Var olan durumdan yeni duruma geçerken gerekli olan geçici yetenekler
Proje gereksinimleri: Projeyi ne zamana bitirmemiz gerekiyor, bütçemiz nedir gibi
Kalite gereksinimleri: Projenin başarılı tamamlanmasını doğrulayacak kriterler nelerdir

## Slide 24: Gereksinimleri Topla
Nelere ihtiyacımız var?
  Kapsam yönetim planı
  Gereksinim yönetim planı
  Paydaş yönetim planı
  Proje başlatma belgesi
  Paydaş kaydı- Gereksinimleri kimlerden toplayacağız?
    Tabiki paydaşlardan
    Peki paydaşları nereden öğreneceğiz
    Paydaş kaydından – stakeholder register (Paydaşların tanımlanması sürecinin çıktısı)

## Slide 25: Gereksinimleri Topla
Araç ve Teknikler
  Görüşme
  Odak grupları
  Yönlendirilmiş çalıştaylar
  Grup yaratıcılık teknikleri
    Beyin fırtınası
    Benzerlik diyagramları
    Nominal grup teknikleri
  Grup karar verme teknikleri
    Çoğunluk yaklaşımı >% 51
    Diktatörlük– 1 kişi belirler
    Çokluk– çoğunluğun kabulu
  Anketler
  Gözlemler– jobshading – put yourself in customer shoes to understand from their point of view
  Prototipler–actual physical working model to understand further requirements of a product
  Benchmarking - kıyaslama
  Kapsam diyagramları– visualize the entire system with inputs and outputs
  Belge analizleri– project charter, any contracts signed, policies and procedure, rules and regulations

## Slide 26: Gereksinimleri Topla
Hangi teknikleri kullanacağınız sizin bir önceki süreçte hazırlamış olduğunuz gereksinim yönetim planınızda yazılıdır

## Slide 27: Gereksinimleri Topla
Çıktılar
  1. Gereksinim Belgesi
  2. Gereksinim İzlenebilirlk matrisi

## Slide 28: Kapsamı tanımla
Proje ve ürünün detaylı tanımını oluşturma.
Projenin sınırlarını anlamaya yardımcı olur.
  Ne dahil ve ne dahil değildir
Tüm toplanan gereksinimler karşılanmaz.
  Gereksinimleri önceliklendiririz bazen de bazı gereksinimler birbirleriyle çelişebilirler
    Hangisini sağlayacağımız önceliklendirmeye bağlıdır. Bazıları göz ardı edilir

## Slide 29: Kapsamı tanımla
Kapsamı tanımlamak için elimizde neler var?
  Kapsam yönetim planı
  Proje başlatma belgesi
  Gereksinim belgesi
  Kurumsal süreç varlıkları

## Slide 30: Kapsamı tanımla
Kulanabileceğimiz araç ve teknikler neler?
  Uzman görüşü
  Ürün analizleri
    Eğer proje çıktısı olarak bir servis değil de bir ürün ortaya koyacaksak o zaman bunu teknik olarak kullanmamız gerekir. - Ürünün yüksek seviye tanımını elle tutulur dğrulanabilir hale getirir.: Kullanıcı gereksinimleri teknik gereksinimlere dönüştürülür
      Ürün kırınımı – product breakdown
      System analysis – sistem analizi
      System mühendisliği
  Alternatif oluşturma: Gereksinimi karşılayacak farklı seçenekler olabilir ve bunları ortaya koyup müşterinin hangisini isteyeceğini ona sormayı içerir
    Brainstorming
    Alternatif kullanımların analizi gibi teknikler kullanılabilir
  Yönlendirilmiş çalıştaylar

## Slide 31: Kapsamı tanımla
Çıktılarımız
  Proje kapsam yönetimi
    Proje kapsamının tanımı-projede ürün kapsamını sağlamak için gerçekleştireceğimiz işler
      Ürün kapsamı
      Kabul kriterleri
      Projede ne yapmayacağımız
    Ana teslimatlarımız neler
    Varsayımlar – planlama sürecinde kanıtlama olmadan doğru olduğu kabul edilen konular
      Eğer bu konular yanlış olursa bunlarla risk yönetiminde baş etmemiz gerekir.
    Kısıtlar; zamanla, bütçeyle ilgili olabildiği gibi teknik ya da yasal kısıtlar da olabilir
  Proje belgeleri güncellemeleri

## Slide 32: İKY oluşturma
Proje teslimatlarını daha küçük yönetilebilir bileşenleri bölme süreci.
Proje kapsamına netlik sağlar
O anda onaylanmış proje kapsam tanımına dayalıdır

## Slide 33: İKY oluşturma
Girdilere bakacak olursak
  Kapsam yönetim planı
  Kapsam tanımı
  Gereksinim belgesi
  Çevresel işletme faktörleri
  Kurumsal süreç varlıkları

## Slide 34: İKY oluşturma
Araç ve tekniklerimiz
  Uzman görüşü
  Decomposition –parçalama
    Teslimatları belirle ve analiz et
    İKY yi yapılandır ve organize et
    Üst düzey İKY yi daha alt düzeylere parçala
    Kodla
    Parçalamanın derecesini doğrula

## Slide 35: İKY oluşturma

## Slide 36: İKY oluşturma
Çıktılar:
  Kapsam temel çizgisi
    Kapsam tanımı
    İKY
    İKY sözlüğü – İKY’yi destekleyen belge
  Proje belgelerinin güncellenmesi

## Slide 37: İKY oluşturma
Eğer 200 tane İKY elemanın varsa her biri için de bunu doldurman gerekli
Bu aşamalı olgunlaşma – progressively elaborated bir belge

## Slide 38: İKY oluşturma
Önemli noktalar
  %100 kuralı: İKY projenin tüm kapsamını göstermelidir.
  Rolling wave planning – yeterli bilgi sahibi olmadan parçalama yapma

## Slide 39: Kapsamı doğrula
Proje teslimatlarının kabulunu resmileştiren süreçtir
  Kabulun resmileştirilmesi
  Müşteri teslimatları denetler
  Ne kadar sıklıkla yapılması gerekir?
    Eğer proje fazlara bölündüyse fazların sonunda gerçekleşebilir.
    Ya da teslimatların sonunda da gerçekleşebilir

## Slide 40: Kapsamı doğrula
Girdiler
  Proje yönetim planı
  Gereksinim belgeleri
  Gereksinim izlenebilirlik matrisi
  Doğrulanmış teslimatlar
    Kalite kontrolünün bir çıktısıdır,
    Teslimatları direk müşteriye vermezsin, önce kalite kontrolüne gider ve onaydan geçince onaylanmış teslimat olur ve sonrasında kapsam doğrulamaya gelir ve sonucunda kabul edilen teslimat olarak çıkar
  İş performans verisi
    Ne kadar teslimat tamamlandı
    Ne kadarı tamalanamadı
    Temel olarak projenin o andaki durumu

## Slide 41: Kapsamı doğrula
Araç ve Teknikler
  denetimler
    Müşteri tarafından yapılır yani harici denetlemedir
  Grup karar verme teknikleri

## Slide 42: Kapsamı doğrula
Çıktılar
  Kabul edilmiş teslimatlar
    Teslimatlar - - > onaylanmış teslimatlar - - > kabul edilmiş teslimatlar
    Proje işinin yönetilmesi - –> kalite kontrorü - - > kapsamı doğrulama
    Entegrayon yönetimindeki proje/faz kapama sürecine girdi olur
  Değişiklik talepleri
  İş performans bilgisi
  Proje belgesi güncellemeleri

## Slide 43: Kapsam kontrolü
Proje ve ürün kapsamının durumunu izleme sürecidir
Kapsam temel çizgisine değişiklikleri yönetir

## Slide 44: Kapsam kontrolü
Bu süreç Entegre değişiklik kontrolü süreci ile doğrudan ilişkilidir.

## Slide 45: Kapsam kontrolü
Girdiler
  Proje yönetim planı
  Gereksinim belgelsi
  Gereksinim izlenebilirlik matrisi
  İş performans verisi
  Kurumsal süreç varlıkları

## Slide 46: Kapsam kontrolü
Araç ve teknikler
  1.Variance Analysis – Sapma Analizleri
    Temel çizgi ve asıl performansı kıyaslar
      Eğer arada fark varsa bu farkı ne oluşturuyor onu bulmamız gerekir
      Farkın oranı nedir ona göre düzeltici eylem yapıp yapmayacağımıza karar vermek gerekir
    Kapsam yayılması – scope creep
      Projeye etkisini belirlemeden yeni kapsam eklemek.
      Kontrol edilmemiş kapsam eklemek
        Kapsamda değişiklik olabilir ancak entegre değişiklik kontrolünden mutlaka geçmiş olmalı ve gerekli belgelerdeki güncellemeleri yapılmış olmalı ki diğer bilgi alanlarını etkilemesin

## Slide 47: Kapsam kontrolü
Çıktılar
  İş performans bilgisi
  Değişiklik talepleri
  Proje yönetim planı güncellemeleri
  Proje belgeleri güncellemeleri
  Kurumsal süreç varlıkları güncellemeleri

## Slide 48: Proje kapsamını kontrol etmek için 5 ipucu
Mantra – Değişiklik kaçınılmazdır. Buu kabul edince değişiklik olduğunda paniğe kapılmazsınız!
Teknoloji: Teknoloji özellikle proje yönetim yazılımlarının sizi desteklemesine izin verin

## Slide 49: Referanslar
  Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu: PMBOK Kılavuzu(2008), 4. baskı, Proje Yönetim Mesleği İlkeleri Teknikler ve Rotası Derneği (PMI TR).
  Philips J. (2010). PMP Project Management Professional Study Guide, Third Ed. , McGraw Hill
  Greene J. & Stellman, A. (2009). Head First PMP, O’Reilly