## Sayfa2
GRUP ÜYELERİ
140202103 Ahmet Ramazan Erdöl
130202101 Hamdi Yılmaz
120202087 Nagehan Kaynar
120202065 Hüseyin Yavuz
150202137 M. Hakan Özaltay
Proje Adı: Web Tabanlı Otel Rezervasyon Sistemi
1.Projenin Açıklanması
1.1.Projenin Tanımlanması
1.2.Müşteri İsteklerinin Belirlenmesi
1.3.İstekler Doğrultusunda Problemi Detaylandırma
2.Başlangıç Planı
2.1.Bir Başlangıç Planının Hazırlanması
2.2.Planın Değerlendirilmesi
2.3.Planda Gerekli Düzenlemelerin Yapılması
2.4.Başlangıç Gereksinimleri
2.5.Proje Zaman Planı
2.6.Proje Maliyet Ayarlaması
3.Yazılım Gereksinim Belirtimi
3.1.Raporun Tartışılması
3.2.Fonksiyonel Tasarım ve Arayüz Tasarımı
3.3.Veri Akış Diyagramları
3.4.Müşteri İle Gözden Geçirme
3.5.Raporun Hazırlanması
4.Yazılım Proje Yönetim Planı
4.1.Raporun Tartışılması
4.2.Destekleyici Planların Hazırlanması
4.3.Risklerin Yönetimi ve Kontrol Planı
4.4.Gözden Geçirme Toplantısı
4.5.Raporun Hazırlanması
4.6.Kontrol Gereksinimleri
4.7.Zaman Çizelgesi Kontrolü
4.8.Bütçe Kontrolü
5.Yazılım Tasarım Tanımlaması
5.1.Raporun Tartışılması
5.2.Raporun Hazırlanması
5.3.Vertabanı Tasarımı
5.3.1.Veri Akış Şeması Çıkarılması
5.3.2.Tablolar Arası İlişkilerin Belirlenmesi
5.4.Kullanıcı Arayüz Tasarımı
5.5.Admin Arayüz Tasarımı
5.6.Kontrol Mekanizması
5.6.1.Kontrol Gereksinimleri
5.6.2.Zaman Çizelgesi Kontrolü
5.6.3.Bütçe Kontrolü
5.6.4.Kalite Kontrolü
6.Kodlama
6.1.Kullanıcı Arayüz Tasarımının Kodlanması
6.2.Veritabanın
6.3.Yönetici Arayüz Tasarımının Kodlanması
6.4.Yazılım Fonksiyonlarının Raporlanması
6.5.Yazılımın Tümleştirilmesi
6.6.Birim Testi
6.7.Kurulum
6.8.Sunum
6.9.Demonun Gözden Geçirilmesi
6.9.1.Gözden Geçirme Toplantısına Hazırlık
6.9.2.Gözden Geçirme Toplantısı
6.9.3.Raporun Hazırlanması
7.Final Ürünü
7.1.Müşteri İle Görüşme
7.2.İyileştirme
7.3.Final Testi
7.4.Hata Ayıklama
7.5.Final Kurulumu
8.Kapama
7.1.Personel Değerlendirme
7.2.Edinimler
7.3.Bitirme Raporu
Projenin Amacı
Projenin amacı ,müşteri istekleri doğrultusunda otel için rezervasyon ve müşteri takibini kolaylaştırmak, tüm platformlardan erişmek ve yönetmek amaçlı web uygulması oluşturmak.
Özel kilometre taşı
Arayüzün Tasarlanması (20 gün)
Veritabanının Oluşturulması (1 hafta)
Kodlama Aşaması(2 ay)
Test(1 hafta)
Sitenin Yayına Çıkması ve Takip
Atanmış proje yöneticisi ve otorite düzeyi
Proje Yöneticisi: Ahmet Ramazan Erdöl Yazılım Geliştiriciler: Hamdi Yılmaz Nagehan Kaynar Hüseyin Yavuz M. Hakan Özaltay