## Slide 1: BLM 421 YazILIm Proje Yönetimi
Yazılım Proje Yönetimi
GİRİŞ

## Slide 2
Hedefler
  «Yazılım proje yönetimi» kapsamı
  Yazılım proje yöneticilerinin problemleri ve endişeleri
  Yazılım projesinin olağan aşamaları
  Yönetiminin rolünün ana elemanları
  Dikkatli planlama, izleme ve kontrol ihtiyacı
  Proje için başarı kriterleri

## Slide 3: GİRİŞ
«Yazılım Proje Yönetimi»
  Gerçekten diğer proje yönetimlerinden farklı mı?
  Yazılım projelerindeki planlama, izleme ve kontrol ile ilgili anahtar fikirlere bakalım
    Tüm projeler hedeflere ulaşmak ile ilgili
    Yazılım projelerinde de gerçek ihtiyaçları karşılama gerekliliği var
    Bunun için önce projenin paydaşlarının ve onların hedeflerinin belirlenmesi gerekiyor
    Bu hedeflerin belirlenmesi proje yönetiminin ana amacı

## Slide 4: Yazılım proje yönetimi neden önemlidir?
Öncelikle olay para ile ilgili ????...
Standish Grup’un yazılım projeleri ile ilgili bulguları
Measure | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2009 | 2011
Successful | 16% | 27% | 26% | 28% | 34% | 29% | 35% | 32% | 37%
Challenged | 53% | 33% | 46% | 49% | 51% | 53% | 46% | 44% | 42%
Failed | 31% | 40% | 28% | 23% | 15% | 18% | 19% | 24% | 21%

## Slide 5: Korku hikayeleri
Denver automatic baggage handling system
Air traffic control (FAA modernization)
USA navy finance system
Comanche Helicopter
Opening delayed for 2 years
$27 million cost overrun for ABHS
$360 million delay cost
$5.6 cost overrun
8 year delay
2 out of 4 systems are canceled, third
requirements are %48 decreased
4 times cost overrun, $230 million
Canceled after 9 years
In ten years cost increased 10 times, $34.4 million
Requirements are %74 decreased

## Slide 6
Projelerdeki başarısızlık nedenleri
  sıklıkla proje yönetimine dayalı
  proje yönetimi ve risk yönetimiyle ilgili beceri eksikliği ve kanıtlanmış yaklaşımların kullanılmaması ( National Audit Office of UK)
  Sıklıkla yaşanılan problemler(PY’nin bakış açısı )
    Zayıf tahmin ve planlar
    Kalite standardı ve ölçümlerinin eksiklikleri
    Kurumsal kararları vermede yönlendirme eksikliği
    Süreci görünür yapacak tekniklerin eksikliği
    Zayıf rol tanımlaması– kim ne yapacak?
    Hatalı başarı kriterleri

## Slide 7: Proje nedir?
Sözlük tanımı: planlı aktivite
    başlamadan önce bir görevi nasıl yapacağımızı belirleyebilme
Planlama bir şeyi yapmadan önce onunla ilgili dikkatlice düşünmeyi gerektirir
    Belirsiz projeler bile bunu gerektirir ki yapılan planlama daha çok geçici/nihai olmayandır

## Slide 8: Proje nedir?
“Proje, benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için yürütülen geçici bir girişimdir”
  Projelerin kesin başlangıç ve bitiş tarihleri vardır
  Proje sonucunda ortaya çıkan ürün ya da hizmet kendini diğerlerinden bir şekilde ayırt edici özellikler içerir

## Slide 9: Proje nedir?
Projelerin özellikleri
  geçici
  benzersiz ürün, hizmet ya da sonuç
  aşamalı olgunlaşma (progressive elaboration)

## Slide 10: Proje nedir?
Rutin olmayan proje ve rutin iş
  Arasındaki sınır belirsizdir
  İlk defa gerçekleştirilen rutin bir işe proje gibidir
  Daha öncekilere benzer işler gerçekleştirdiğiniz bir projede içerisinde rutin elemanlar bulundurur

## Slide 11: Proje nedir?
Projelerin ayırt edici özellikleri
  Rutin olmayan görevler içermeleri
  Planlama gerektirmesi
  Belli hedeflere ulaşma ya da belli bir ürünü yaratma
  Tanımlanmış bir zaman aralığında olma
  Sizden başka kişilerce de gerçekleştirilme
  İşin birden fazla uzmanlık gerektirmesi
  Kişilerin geçici olarak belli bir iş için gruplar oluşturması
  İşin birkaç aşamada gerçekleştirilmesi
  Projede kullanılacak kaynaklarda kısıtların olması
  Projenin büyük ve karmaşık olması
  ...

## Slide 12: Proje nedir?
Proje ve Operasyon
Kurumlar iş yapar:
  Rutin olmayan işler PROJELER
  Rutin işler OPERASYONLAR
Operasyonlar proje değildir.
  sürekli
  tekrar eden

## Slide 13: Proje nedir?
AKTİVİTE - 1
Aşağıdakileri proje olma özelliklerine en yakından uzağa doğru sıralayınız
  Gazetenin bir sayısını çıkarma
  Mars’ta yaşam arayacak robot aracının göndeirlmesi
  Evlenme
  Muhasebe yazılımına yeni Avrupa para birimini kullanabilme özelliği eklenmesi
  İkinci sınıf programlama ödevi
  Yeni bir bilgisayar için işletim sistemi yazma
  Kurum içerisinde yeni kelime işlemcinin bilgisayarlara yüklenmesi

## Slide 14: Yazılım projesi/Diğer projeler
Genel proje yönetimindeki pek çok teknik yazılım proje yönetimine de uygulanabilir.
Ancak Fred Brooks yazılım projelerini diğer projelerden farklı kılan özellikler listelemiştir
  Görünmezlik: Yazılım da ilerleme belli bir aşamaya kadar görünmez
  Karmaşıklık: Harcanan para başına yazılım ürünleri diğer mühendislik ürünlerine göre daha karmaşıktır
  Uygunluk: Geleneksel mühendisler doğa kuralları ile sınırlanan ürünler ile çalışırken yazılımcılar insan müşterilerin gereksinimleri ile çalışır  bu da tutarsızlık içerir
  Esneklik: Yazılım kolay değiştirilebilmesi güçlü özelliği olarak görülür. Ancak değişiklik arayüzü olan pek çok nokta/bileşen ile de uyumlu olmalıdır

## Slide 15: Kontrat yönetimi ve teknik proje yönetimi
Kurum içi (in-house) projeler = yazılım için kullanıcılar ve geliştiriclerin aynı organizasyon için çalıştığı projelerdir
Pek çok kurum ICT projelerini kontratla başka kurumlara yaptırmaktadır
  Bu durumda kurum içinden bir proje yöneticisi atanır
    Bütçe dahilinde ve zamanında olduğu sürece fazla bir konuyla endişe etmesine gerek olmaz
  Bir de tedarikçi tarafında proje yöneticisi vardır
    Daha teknik konular ile ilgilenir

## Slide 16: Yazılım proje yönetiminin kapsadığı aktiviteler
Yazılım projesi sadece yazılımın kodlanmasından ibaret değildir
  Mesela bir yazılım ürünü satın alındığında yazılım kodlama hiç olmayabilir ancak halen yazılım projesidir çünkü yazılımla ilgili diğer aktiviteler hala mevcuttur
  Yeni bir sistemin var olmasını sağlayan üç ardışık süreç vardır
Fizibilite çalışması
Planlama
Proje yürütme
Yapmaya değer mi?
Nasıl yapacağız?
Yap

## Slide 17: Yazılım proje yönetiminin kapsadığı aktiviteler
Fizibilite Çalışması
  Proje yapmaya değer mi – geçerli iş olurluğu var mı?
  Önerilen uygulamanın gereksinimleri toplanır
  Geliştirme ve operasyonel maliyetler ve yeni sistemin getireceği fayda tahmin edilir/değerlendirilir
  Bazen bu kısım ayrı bir proje olarak yürütülür
Planlama
  Eğer fizibilite sonucunda olur çıkarsa, proje planlama başlar
  Çok büyük projelerde planlamanın tamamı en başta yapılamaz
    Planın ana hatları çıkarılır
    Erken aşamalar detaylı planlanırken ileri aşamalar yaklaştıklarında planlanırlar
Proje yürütme
  Proje yürütülebilir
    Tasarım ve uygulama fazları
      Tasarım üretilecek ürün için karar vermedir
      Plan ise bu kararları gerçekleştirecek aktiviteleri detaylandırır

## Slide 18: Yazılım proje yönetiminin kapsadığı aktiviteler
ISO 12207’de tavsiye edilen yazılım geliştirme aktivitelerinin tipik sırası
Bazı aktiviteler sistem bazıları ise yazılım ile ilgilidir
Yazılımın geliştirilmesi projenin sadece bir parçasıdır.
  Diğer parçalar, kurulumun yapılması, kullanıcı görevlerinin belirlenmesi ve kullanıcı eğitimleri, vb olabilir

## Slide 19: Yazılım proje yönetiminin kapsadığı aktiviteler
ISO 12207 Yazılım geliştirme yaşam döngüsü

## Slide 20
AKTİVİTE – 2
  Brightmouth College daha önceleri yerel yönetim tarafından idare edilen bir yüksek eğitim kurumu iken şimdi otonom hale geçmiştir.
  Maaş sistemi halen yerel yönetim tarafından idare edilmektedir ve ödeme makbuzları ve diğer çıktılar belediyenin bilgi işleminden alınabilmektedir
  Belediye kurumdan bunlar için bedel istemektedir
  Okul yönetimi hazır bir maaş ödeme paket programı almanın daha ucuza mal olacağı fikrine sahip olmuşlardır
    Takip edilmesi gereken ana adımlar nelerdir?
    Hazır yazılım alınacağını göz önünde bulundurarak yazılımın sıfırdan yazılması durumu ile projede hangi farklılıklar olacaktır

## Slide 21
Proje değerlendirme
Planlama
Gereksinim belirleme ve çözümleme
Belirtim
Tasarım/kodlama
Doğrulama ve geçerleme
Uygulama
Bakım ve destek

## Slide 22: Planlar, yöntemler ve yöntembilimler
Bir aktivitenin planı iş yöntemine dayalı olmalıdır
Bir yazılım test etmeniz istendiğinde yazılımla ilgili birşey bilmiyor olabilirsiniz ancak ne yapmaya ihtiyacınız olduğunu bilirsiniz;
  Yazılımın gereksinimlerini analiz etmek
  Herbir gereksinimin sağlandığını kontrol edecek test durumlarını yazmak
  Her bir test durumu için test metinleri ve sonuçları belirlemek
  Beklenen ve elde edilen sonuçları kıyaslamak ve farklılıkları tanımlamak

## Slide 23: Planlar, yöntemler ve yöntembilimler
Yöntem genel olarak bir tip aktivite ile ilgiliyken, plan o yöntemi alır ve gerçek aktiviteye dönüştürür, her bir aktivite için
  Başlangıç ve bitiş tarihleri
  Kimin yapacağı ve
  Hangi araç ve materyallere ihtiyaç duyulacağını
  belirler
Bir yöntemin çıktısı diğerine girdi olur .
Yöntem grupları yöntembilimler halinde gruplanırlar. örn. nesneye yönelik tasarım

## Slide 24
AKTİVİTE -3
4 kişilik gruplar oluşturun
  Bulunduğumuz odanın yüksekliği için kesin bir tahminde nasıl bulunuruz.
  Tahminimizi elde etmek için gerekli eylemlerin nasıl olması gerektiğini planlayın.
20 dakikanız var!
  Planlama tamamlanınca planı uygulayın ve sonuca ulaşmanın ne kadar sürdüğünü belirleyin
  Gruplar arasında yaklaşımları ve sonuçları karşılaştırın

## Slide 25: Yazılım projelerini sınıflandırma
Projeler üretilecek teknik ürünün farklı olması nedeniyle farklılaşabilirler
Öncelikle projenin nasıl planlanacağı ve yönetileceğini etkileyecek proje özelliklerini belirlemeliyiz
Diğer faktörler ise
  Zorunlu ya da gönüllü kullanıcılar
    Bilgisayar oyunları ya da iş yerinde kullanılacak yazılım
  Bilgi sistemleri ya da gömülü sistemler
    Kişilerin iş yapmasına yardımcı olan sistem ya da makinaların çalışmasını sağlayan sistem projeleri
      Stok kontrol sistemi ya da binanın havalandırma sistemi
  Hedefler ya da ürünler
    Ürün üretme ya da bir hedefi karşılama amaçlı projeler
      Müşteri direk bir ürün isteyebilir – detaylar müşteri tarafından belirlidir
      Müşteri bir problemine çözüm isteyebilir – çözüm geliştiriciler tarafından önerilir

## Slide 26: Paydaşlar
Projede bir çıkarı ya da ilgisi olan kişiler
Erken tanımlanmaları önemli çünkü onlarla uygun iletişim kanallarının oluşturulması gerekli
  Proje takımının içindekiler
  Proje takımının dışında ancak aynı kurumdakiler
  Proje takımı ve organizasyonun dışındakiler
Her paydaşın farklı ihtiyaçları olabilir ve proje liderinin bu ilgi ve ihtiyaçları bilmesi ve bunları uzlaştırması gerekir
  Proje lideri iyi bir iletişimci ve arabulucu olmalıdır
    Theory W – win-win

## Slide 27
AKTİVİTE -4
Brigthmouth College maaş sisteminin paydaşları kimlerdir?

## Slide 28
Finans birimi
Çalışanlarla ilgili bilgileri sağlayacak olan insan kaynakları birimi
Part-time çalışanlar ile ilgili detaylı çalışma saati bilgisini verecek olan birim yöneticileri
Ödemenin yapılacağı personel
Yazılım ve donanım üreticileri
+
Yerel yönetim personeli (eski ödemeyi yapan kurumdakiler)

## Slide 29: Hedefleri belirlemek
Paydaşların arasındaki en önemli gruplardan biri projenin sahipleri – parayı verenler
Aynı zamanda hedefleri de belirlerler
Projenin başarılı olması için gerekli olan hedeflerdir.
Hedefler projenin istenen çıktılarıdır
  Örn. Projenin başarılı olması için müşteriler ürünleri online sipariş edebilmelidir
Bazı durumlarda proje sahibi olabilecek birden fazla paydaş grubu olabilir – steering commitee – yönlendirme komitesi
Proje yöneticisi günlük işleri yürütür ve yönlendirme komitesine rapor verir

## Slide 30: Hedefleri belirlemek
Alt-hedefler ve amaçlar
  Hedefleri başarmak için öncelikle belli amaçları ve alt-hedefleri başarmak gerekir
      Futbol maçında kazanma hedefine ulaşmak için golleri atmak gibi
  İyi tanımlanmış hedefler için SMART kullanılır
    Specific – belli, iyi tanımlanmış
    Measurable - ölçülebilir
    Achievable - başarılabilir
    Relevant - ilgili
    Time constrained –zaman kısıtlı

## Slide 31: İş durumu
Projelerin iş oluru açısından gerekçesi iyi tanımlanmalıdır – yapmaya değer olduğu
Fayda-maliyet analizleri fizibilite çalışması sırasında gerçekleştirilmeli
Faydalar niceliksel olarak belirtilmeli
  İş modeli – yeni uygulama iddia edilen faydaları nasıl oluşturacak
Örn. Yeni web-tabanlı uygulama dünyanın her yerinden müşterilerin internet aracılığıyla şirketin ürünlerini sipariş vermesini sağlayarak satışları ve dolayısıyla da gelir ve karı artıracaktır

## Slide 32: Proje başarısı ve başarısızlığı
Proje hedefleri proje takımının ulaşmak istediği hedefler
Yazılım projeleri için bunlar
  Üzerinde anlaşılan fonksiyonellik
  Gerekli seviyede kalite
  Zamanında
  Bütçe dahilinde teslimat
Proje bu hedeflere ulaşabilir ancak teslim edilen uygulama istenen iş durumunu karşılamayabilir
    Bilgisayar oyunu zamanında ve tanımlanan özellikleri ile tamamlanıp piyasaya sürülebilir ancak satmayabilir
İş tanımları içerisinde projenin başarısı projenin faydaları maliyetini aşarsa sağlanmıştır

## Slide 33: Yönetim nedir?
Planlama – ne yapılacağına kara verme
Organize etme – ayarlamaları yapma
Kadrolama – iş için doğru insanları seçme
Yönlendirme – talimat verme
İzleme – ilerlemeyi kontrol etme
Kontrol – gecikmeleri çözümleyici eylemleri yapma
Yenilik yapma – yeni çözümlerle gelme
Sunum – müşteriler, kullanıcılar, geliştiricler, tedarikçiler ve diğer paydaşlar ile ilişki kurma

## Slide 34: Yönetim kontrolü
Proje planı dinamiktir
Projenin yürütülmesi sırasında sürekli ayarlama gerektirir
Projelerde büyük süre projenin yürütülmesi sırasında harcanır ancak iyi bir yürütme için iyi planlamaya ihtiyaç vardır
İyi bir plan iyi projenin temelini oluşturur ancak akıllı bir uygulama olmaksızın işe yaramaz
İlk yapılan plan değişen durumlara göre devamlı güncellenmelidir

## Slide 35
Projeler tanımı gereği rutin olmayan işler içerir ve daha çok belirsizlerdir
Yazılım projeleri diğer projelere benzer ancak bazı özellikleri belli zorluklar oluşturur
Proje başarısındaki anahtar faktör net hedeflerin olmasıdır.
  Projedeki farklı paydaşların farklı hedefleri olabilir.
Hedeflerin etkili olabilmesi için hedeflerin karşılandığının ölçülebilir olması gereklidir
Pek çok insan içeren projelerde, bilginin dağıtımı için etkili iletişim kanalları oluşturulmaldır.
  Başarı için objektif hedeflerin olması farklı paydaşlar arasındaki belirsiz iletişimi ortadan kaldırır.

## Slide 36: Proje, Program, Portföy
Portföy: Stratejik iş hedeflerine ulaşmak için etkin yönetimi kolaylaştırma amacıyla bir araya getirilmiş projelerden, programlardan ve diğer işlerden oluşan bir derlemedir
Program: Program, tek tek yönetildiğinde sağlanamayan fayda ve kontrolü elde etmek için koordinasyon içerisinde yürütülen bağlantılı bir projeler grubu olarak tanımlanır
Portföy > Program> Proje

## Slide 37: PYO, PY
PYO – Proje Yönetim Ofisi
  Kendi alanına giren projelerin merkezi olarak ve koordinasyon içinde yönetimiyle bağlantılı çeşitli sorumluluklar üstlenen organizayonel bir birimdir
PY – Proje Yöneticisi
  Proje yürütülen organizasyonun, proje hedeflerine ulaşılması görevini verdiği kişidir

## Slide 38: Proje planı için içerik listesi
Giriş
Genel bilgiler – iş durumu
Proje hedefleri
Kısıtlar
Yöntemler
Proje ürünleri – müşterinin teslim alacağı son ürün ve ara ürünler
Uygulanacak aktiviteler
Kullanılacak kaynaklar
Projenin riskleri
Projenin yönetimi
  Kurumsal sorumluluklar
  Kalitenin yönetimi
  Konfigurasyon yönetimi

## Slide 39: Proje Yönetim Çerçevesi
PMBOK’da proje yönetim bilgi ve pratikleri bileşen süreçler şeklinde açıklanır.
Bileşen süreçler 9 bilgi alanında organize edilmiştir.
  Proje Yönetimi Bilgi Birikimi (PMBOK)e
    Bilgi Alanları
      Bileşen süreçler
Süreçler aynı zamanda 5 süreç grubunda toplanmıştır
  Başlangıç
  Planlama
  Yürütme
  İzleme ve kontrol etme
  Kapanış

## Slide 40: Proje Yönetim Çerçevesi

## Slide 41: Proje Yönetim Çerçevesi
Çekirdek Bilgi Alanları ve Süreçleri

## Slide 42: Proje Yönetim Çerçevesi
Yardımcı Bilgi Alanları ve Süreçleri